## 概要
データ基盤 PowerBIユーザーリリース
◆ | リリース概要確認
| ▽ | リリース範囲
|  | ・ | PowerBI online 01_売上速報レポート |  |  |  |  | ※VE,KKのみ
|  | ・ | PowerBI online 02_PLレポート |  |  |  |  | ※VE、KK、CC全業態を公開
| ▽ | 対象者 |  |  | ※追加で閲覧が必要な範囲はリリース後都度対応
|  | □ | 売上速報
| 〇 | ・ | 経営者層
|  | ・ | 経営戦略室メンバー
|  | ・ | 営業統括メンバー
| 〇 | ・ | 営業部統括以上 |  |  | ※ | クリエ統括含む
| 〇 | ・ | 本部、統括以上
|  | ・ | 本部関係作業メンバー（経理全メンバー等？） | [5 empty] | 商品部、設計監理
| 〇 | ・ | PJメンバー | （情シスメンバー含む）
|  | □ | PL |  |  | ※ | 対象者検討中
| ▽ | リリース日時
|  | 2024/5中旬±1週間程度 |  |  |  | 5/27正式リリースとする
◆ | リリース仕様確認事項
〇 | ▽ | 閲覧権限制限等は必要ないか？ | [7 empty] | 日次速報については対象者＝閲覧可能な範囲のため制御は不要
→基本的に現行帳票ですべてを見ている方向けなので不要？
| ▽ | レポート単位の閲覧制限等は必要ないか？ | [7 empty] | 必要
|  | →現状はすべてのユーザーが5帳票すべてを見られる状況 | [7 empty] | →各レポートごとの制限仕様をCU側でまとめる→開発者確認
→プロダクトミックス等本部向けレポートは？
→開発中（今回のリリース範囲外）のレポートは？
| ▽ | 問い合わせ体制は？ | [7 empty] | 情シス電話窓口とする
|  | →情シス窓口とする場合は部内説明が必要・・・？ | [7 empty] | 問い合わせ受けは情シスで対応とするが対策等は基本的にデータ主管が責任を持つ
→データ内容の問い合わせも一括で情シス受けとする？
| ▽ | ユーザー向けのリリース周知等の進め方について | [7 empty] | 統括Mgr会議で告知
|  | →リリース告知の手段は？ | [7 empty] | →リリース前に利用ガイド頒布 |  | メール5/7
|  | →利用ガイド等ドキュメントベースの資料はどこまで用意する？ | [7 empty] | →リリース前に利用ガイド頒布リリース2週間前に告知したい
| ▽ | 既存店定義及び実装はリリース前必須とするか？ | [7 empty] | 必須
|  | →ほぼほぼ必須だと思いますが現状協議中・・・ | [7 empty] | 実装スケジュール確認
| ▽ | 現行帳票との運用切り替えの進め方は？ | [7 empty] | 現行作業メンバーによる | → | 4/26 PJMtgで相談
|  | →現状は神田さん、川上さんが日々Excelで作成 | [7 empty] | メールは恒常運用となりそう
|  | →経戦・営業統括側動作確認後に確認か？ | [7 empty] | 具体的な切替方針の話はリリース後でも問題なし？

## タスクリスト
リリースまでのタスク |  |  |  | ※リリース日 2024/5/27
| No | レポート種別 | 項目1 | 項目2 | 担当者 | 期限 | ステータス | 備考
| 5 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | 直営・FCサマリ画面レイアウト承認 | 唐澤 | 2024-04-19 | 済 | ※パターン選定の承認を唐澤さんからもらい完了とする 担当者：丸﨑・武田
| 1 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | VE過去売上欠損データ用意 | 武田 | 2024-04-23 | 済 | 情シスチェック含む
| 3 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | KK過去売上欠損データ用意 | 武田 | 2024-04-23 | 済 | 情シスチェック含む
| 2 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | VE過去売上欠損データ取込 | 村上 | 2024-04-26 | 作業中
| 4 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | KK過去売上欠損データ取込 | 村上 | 2024-04-26 | 作業中
| 6 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | 直営・FCサマリ画面レイアウト修正 | 村上 | 2024-04-26 | 作業中
| 7 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | 既存店定義決定 | 唐澤 | 2024-04-26 | 済 | 過去分の既存店トランをどの範囲まで用意するか？→4/26要確認
| 10 | PL | データ・レイアウト整備 | 月次データインポート及び運用方法策定 | 武田 | 2024-04-26 | 作業中 | 5月1週目にレクチャー完了→手順書作成
| 20 | 全般 | ユーザーリリース準備 | 閲覧制限仕様決定 | 丸﨑 | 2024-04-26 | 作業中 | 5レポート分についてこの段階で精査
| 26 | 売上速報 | 現行帳票 運用切り替え | 方針決定 | 経戦・営業統括 | 2024-04-26 |  | 4/26Mtgで口頭確認
| 28 | PL | 現行帳票 運用切り替え | 方針決定 | 伊藤 | 2024-04-26 |  | 4/26Mtgで口頭確認
| 18 | 全般 | ユーザーリリース準備 | PowerBI ライセンス選定・調達 | 平井 | 2024-04-30
| 23 | 全般 | ユーザーリリース周知 | 経営層告知 取締役会 | 己斐 | 2024-04-30
| 9 | PL | データ・レイアウト整備 | PLレポート検索欄レイアウト修正 | 村上 | 2024-05-03
| 19 | 全般 | ユーザーリリース準備 | PowerBI ライセンス ユーザー紐づけ | 平井 | 2024-05-06
| 22 | 全般 | ユーザーリリース周知 | アクセス・利用ガイド作製頒布 | 島貫・平井 | 2024-05-06 |  | 島貫作成→平井チェック
| 24 | 全般 | ユーザーリリース周知 | ユーザー告知メール | 丸﨑 | 2024-05-07
| 8 | 売上速報 | データ・レイアウト整備 | 既存店登録情報修正 | 村上 | 2024-05-10
| 11 | 売上速報 | 動作確認 | VEデータ整合 | 島貫 | 2024-05-10 |  | 情シス側でチェックし経戦承認
| 12 | 売上速報 | 動作確認 | 画面表示チェック | 平井 | 2024-05-10 |  | 情シス側でチェックし経戦承認
| 13 | 売上速報 | 動作確認 | KKデータ整合 | 島貫 | 2024-05-10 |  | 情シス側でチェックし経戦承認
| 14 | 売上速報 | 動作確認 | KK画面表示チェック | 平井 | 2024-05-10 |  | 情シス側でチェックし経戦承認
| 15 | PL | 動作確認 | 画面表示およびデータ整合チェック | ？ | 2024-05-10
| 21 | 全般 | ユーザーリリース準備 | 閲覧制限設定 | 村上 | 2024-05-15
| 16 | PL | 動作確認 | 主管部署データ整合確認 | 伊藤 | 2024-05-17 |  | 情シス側でチェックし経理承認
| 17 | 全般 | 動作確認 | 各レポート権限制限 確認 | ？ | 2024-05-21
| 25 | 全般 | ユーザーリリース周知 | ユーザー告知 統括Mgr会議 | 丸﨑 | 2024-05-21
| 29 | PL | 現行帳票 運用切り替え | 切り替えスケジュール決定 | 経理・経戦 | リリース後
| 27 | 売上速報 | 現行帳票 運用切り替え | 切り替えスケジュール決定 | 経戦・営業統括 | リリース後